## Deadline2025
STT | Hoạt động | Tình trạng | Thời gian bắt đầu | Thời gian dự kiến kết thúc | Người nhận việc | Tiến độ | Ghi chú
| Demo trang web công ty | Đang xử lý | 2025-01-21 | 2025-01-25 20:00 | Nguyễn Thế Hiệp
| Update trang web công ty | Đang xử lý | 2025-01-25 | 2025-02-03 | Nguyễn Thế Hiệp
| Nghiên cứu app sức khoẻ | Giao việc | 2025-02-04 | 2025-02-09 | Nguyễn Thế Hiệp
| redesign web client, admin | Đang xử lý | 2025-02-03 | 2025-02-03 20:00 | Nguyễn Thế Hiệp
| build web client | Đang xử lý | 2025-02-03 | 2025-02-05 20:00 | Nguyễn Thế Hiệp
| build web admin | Đang xử lý | 2025-02-05 | 2025-02-08 20:00 | Nguyễn Thế Hiệp
| research health app | Giao việc | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Nguyễn Thế Hiệp
| reserch report | Giao việc | 2025-02-10 20:00 | 2025-02-10 | Nguyễn Thế Hiệp
| build app | Giao việc | 2025-02-11 | 2025-02-14 20:00 | Nguyễn Thế Hiệp

## Bản sao của Deadline2025
STT | Hoạt động | Tình trạng | Thời gian bắt đầu | Thời gian dự kiến kết thúc | Người nhận việc | Tiến độ | Ghi chú
1 | Demo trang web công ty | Đang xử lý | 2025-01-21 | 2025-01-25 20:00 | Nguyễn Thế Hiệp
| Update trang web công ty | Đang xử lý | 2025-01-25 | 2025-02-03 | Nguyễn Thế Hiệp
| Nghiên cứu app sức khoẻ | Giao việc | 2025-02-04 | 2025-02-09 | Nguyễn Thế Hiệp
| redesign web client, admin | Đang xử lý | 2025-02-03 | 2025-02-03 20:00 | Nguyễn Thế Hiệp
| build web client | Đang xử lý | 2025-02-03 | 2025-02-05 20:00 | Nguyễn Thế Hiệp
| build web admin | Đang xử lý | 2025-02-05 | 2025-02-08 20:00 | Nguyễn Thế Hiệp
| research health app | Giao việc | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Nguyễn Thế Hiệp
| reserch report | Giao việc | 2025-02-10 20:00 |  | Nguyễn Thế Hiệp
| build app | Giao việc | 2025-02-11 | 2025-02-14 20:00 | Nguyễn Thế Hiệp

## Login
Ultra view: HIEP
Ultraview: 103 361 740 pass: 0922256258

## List
Mã NV | Tên nhân viên | Tình trạng hoạt động
HIEP | Nguyễn Thế Hiệp | Giao việc
LE | Hoàng Quang Lê | Đang xử lý
Đã hoàn thành